**Гуманитарный проект**

учреждения «Краснопольский районный центр социального обслуживания населения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Название проекта:** «Кризисная» комната – шаг к безопасности» | | | |
| **Единственная кризисная комната для жертв домашнего насилия в Минске 10  месяцев никем не использовалась** | | | |
| 1. **Срок реализации проекта:** 12 месяцев | | | |
| 1. **Организация – заявитель, реализующая гуманитарный проект:** учреждение «Краснопольский районный центр социального обслуживания населения» | | | |
| 1. **Цель:** обеспечение максимально комфортных и доступных условий для оказания услуги временного приюта в «кризисной» комнате, профилактика насилия как негативного социального явления | | | |
| **5. Задачи:**  1. Проведение информационно-просветительской работы по профилактике домашнего насилия.  2. Обустройство и оборудование кризисной комнаты (закупка мебели, бытовой техники, предметов интерьера, постельных принадлежностей, элементами доступной среды).  3. Обеспечение визуализации проекта. | | | |
| 1. **Целевая группа:**  * граждане, пострадавшие от домашнего насилия; * жертвы торговли людьми; * граждане, пострадавшие от террористических актов, техногенных катастроф и стихийных бедствий; * лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | | | |
| 1. **Краткое описание мероприятий в рамках проекта:** | | | |
| **Перечень мероприятий**  **(количественные показатели)** | | **Ожидаемые результаты** | **Срок реализации** |
| **Мероприятие 1.**  Обустройство кризисной комнаты (закупка мебели, бытовой техники, предметов интерьера, постельных принадлежностей) | | создание комфортных условий для проживания | 3-6 месяц |
| **Мероприятие 2.**  Оборудование кризисной комнаты элементами доступной среды: укладка тактильной плитки, напольных тактильных указателей, кнопка вызова, звуковой речевой информатор | | создание безопасных условий, доступной среды | 7-10 месяц |
| **Мероприятие 3.** Обустройство санузла кризисной комнаты для всех категорий инвалидов: таблички и мнемосхемы, выполненные шрифтом Брайля, кнопка вызова, напольные тактильные указатели | | создание безопасных условий, доступной среды | 7-10 месяц |
| **Мероприятие 4.** Проведение информационной работы по профилактике домашнего насилия среди населения: изготовление буклетов, памяток, листовок и распространение среди населения, проведение семинаров по вопросам профилактики домашнего насилия | | решение проблемы домашнего насилия | 1-12 месяц |
| 1. **Общий объем финансирования (в долларах США):** | | | |
| Источник финансирования | Объем финансирования | | |
|  | | |
| Средства донора | 20 000 | | |
| Софинансирование | 4 300 | | |
| 1. **Место реализации проекта (область/район, город):** Республика Беларусь, Могилевская область, г.п. Краснополье, ул. Ленинская, д. 2 | | | |
| 1. **Контактное лицо:**   **ФИО:** Давыденко Татьяна Ивановна  **Должность:** заведующий отделением комплексной поддержки в кризисной ситуации учреждения «Краснопольский районный центр социального обслуживания населения»  **Телефон:** +375223871228, +375255223804  **Адрес электронной почты:** davidenko.t@mintrud.by | | | |

**Humanitarian project**

institutions "Krasnopolsky regional center of social services for the population"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Name of the project: "Crisis" room - a step towards safety " | | | |
| **Единственная кризисная комната для жертв домашнего насилия в Минске 10  месяцев никем не использовалась** | | | |
| 2. Project implementation period: 12 months | | | |
| 3. Applicant organization implementing a humanitarian project: institution "Krasnopolsky District Center for Social Services for the Population" | | | |
| 4. Purpose: to provide the most comfortable and accessible conditions for the provision of temporary shelter services in the "crisis" room, the prevention of violence as a negative social phenomenon | | | |
| 5. Tasks:  1. Carrying out awareness-raising work on the prevention of domestic violence.  2. Arrangement and equipment of a crisis room (purchase of furniture, household appliances, interior items, bedding, elements of an accessible environment).  3. Providing visualization of the project. | | | |
| 6. Target group:   * Citizens affected by domestic violence;   + victims of human trafficking;   + citizens affected by terrorist acts, man-made disasters and natural disasters;   + Persons from among orphans and children left without parental care. | | | |
| 7. Brief description of activities within the framework of the project: | | | |
| List of events(quantitative indicators) | | Expected results | Implementation period |
| Action 1. Arrangement of a crisis room (purchase of furniture, household appliances, interior items, bedding) | | creation of comfortable living conditions | 3-6 month |
| Activity 2. Equipping the crisis room with accessible environment elements: laying tactile tiles, floor tactile indicators, call button, sound speech informant | | creation of safe conditions, accessible environment | 7-10 month |
| Activity 3. Arrangement of a crisis room bathroom for all categories of disabled people: signs and mnemonic diagrams made in Braille, a call button, floor tactile indicators | | creation of safe conditions, accessible environment | 7-10 month |
| Action 4. Carrying out information work on the prevention of domestic violence among the population: production of booklets, memos, leaflets and distribution among the population, holding seminars on the prevention of domestic violence | | dealing with domestic violence | 1-12 month |
| 8. Total funding (in US dollars): | | | |
| Source of financing | Funding volume | | |
|  | | |
| Donor funds | 20 000 | | |
| Co-financing | 4 300 | | |
| 9. Location of the project (region/district, city): Republic of Belarus, Mogilev region, town of Krasnopole, st. Leninskaya, 2 | | | |
| 10. Contact person:  Name: Davydenko Tatyana Ivanovna  Position: Head of the Department of Comprehensive Support in a Crisis Situation of the Institution "Krasnopolsky District Center for Social Services for the Population"  Phone: +375223871228, +375255223804  Email address: davidenko.t@mintrud.by | | | |