PAGE  

Приложение 1
к приказу главного управления по здравоохранению
Могилевского областного исполнительного комитета

_______________   № _________
ЗАДАНИЕ

на реализацию в 2026 году проекта в области здравоохранения, направленного на профилактику ВИЧ-инфекции людям, живущим с ВИЧ (консультативная помощь) в рамках выполнения государственного социального заказа в области проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ
1. Цели конкурса проекта: 

В период с июня по декабрь 2026 года формирование приверженности к диспансерному наблюдению людей, живущих с ВИЧ, из неактивной диспансерной группы, состоящих на статистическом и диспансерных учетах в организациях здравоохранения Могилевской области, не принимающих антиретровирусную терапию (далее – АРТ), находящихся в отрыве от лечения ВИЧ-инфекции 3 месяца и более, имеющих вирусную нагрузку 1000 копий и более в мл.
2. Ожидаемые результаты:

 100% лиц, вовлеченных в проект, охвачено мероприятиями проекта (поиск, обновление статуса пациента (умер, выбыл за пределы страны, попал с МЛС и др.);
 не менее 95% лиц, подписавших информированное согласие с организацией исполнителем, охвачены помощью по формированию приверженности к медицинскому наблюдению и лечению (информационная, консультационная, психологическая, юридическая и иная помощь);
 не менее 80% лиц, охваченных помощью по формированию приверженности к медицинскому наблюдению и лечению, доведены до консультативно-диспансерного отделения (кабинета инфекционных заболеваний), поставлены на диспансерный учет и получают АРТ (для пациентов, не получающих АРТ и имеющих отрыв от АРТ более 3 месяцев);  
 не менее 70% лиц, включенных в проект, и получающих АРТ в течении более 3 месяцев, отмечается снижение вирусной нагрузки (для пациентов, начавших/возобновивших и уже принимающих АРТ). 
Списки клиентов проекта и их контактные данные предоставляются организации исполнителю проекта врачами-инфекционистами консультативно-диспансерного отделения, кабинетов инфекционных заболеваний организаций здравоохранения Могилевской области. 

3. Целевая группа:

В проект подлежит вовлечению не менее 86 лиц, живущих с ВИЧ, в возрасте 18 лет и старше, проживающие в Могилевской области согласно таблице 1, при возникновении случая – и другие районы области. 
Таблица 1. Территориальное распределение лиц, живущих с ВИЧ, для включения в проект государственного социального заказа
	Административная территория 
	Кол-во лиц, живущих с ВИЧ, которые стоят на диспансерном учете по ВИЧ-инфекции, но не принимают АРТ
	Кол-во лиц, живущих с ВИЧ, которые имеют отрыв от диспансерного наблюдения 3 месяца и более (не являются на прием, местонахождение неизвестно и тд)
	Кол-во лиц, живущих с ВИЧ, которые получают АРТ более 6 месяцев, имеют вирусную нагрузку 1000 копий и более в мл 
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5

	Бобруйский район
	5
	5
	15
	25

	Быховский район
	
	1
	2
	3

	Круглянский район
	
	
	3
	3

	Могилевский район
	5
	5
	15
	25

	Осиповичский район
	5
	5
	20
	30

	Всего по Могилевской области
	15
	16
	55
	86


4. Размер запрашиваемой субсидии на реализацию проекта не должен превышать 52500,00 рублей.
Исполнитель проекта может направлять собственные средства для софинансирования расходов на реализацию проекта в рамках выполнения государственного социального заказа. 
5. Деятельность по проекту должна быть закончена не позднее 15 декабря 2026 г.
6. Виды расходов, которые не субсидируются в рамках реализации проектов: расходы на повышение квалификации работников за границей, текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, приобретение оборудования.
7. При оценке конкурсных предложений приоритет будет отдан участнику, предоставившему комплексный проект, охватывающий максимальное количество обозначенных целей, в котором предусмотрена возможность вовлечения в проект большего количества пациентов и административных территорий, а также направившему большее количество бюджетных средств на реализацию проекта.    
Учет и оценка эффективности проекта будет проводиться посредством автоматизированной информационной системы «Республиканский регистр пациентов с ВИЧ-инфекцией».  
